KİTAP OKUMA PROJESİ

**Proje Adı :** “Kitap Okuyorum, Hayatıma Değer Katıyorum.”

**Amaç :** Öğrencilerimizi okul içerisinde ve okul dışındaki serbest zamanlarda kitap

 okumaya teşvik edip okuma alışkanlığı edinmelerini sağlamaktır.

**Proje Seviyesi :** Tüm İlkokul (1. Sınıflar Hariç), Ortaokul ve Lise Öğrencileri

**Uygulama Tarihi :** 05 Ekim 2015 – 27 Mayıs 2016

**Hazırlık Süreci :** Öğrencilerimize yönelik olarak daha önce uygulanmaya başlanılan okul

 içindeki okuma saatinin, proje çerçevesinde okuma alışkanlıklarını geliştirebilmek

 için okul dışındaki serbest zamanlarda da sürdürülebilmesi amacıyla gerekli

 hazırlıkların yapılması sağlanacaktır.

**Uygulama Süreci :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S.NO** | **Proje Faaliyetleri Uygulama Aşamaları** | **Uygulama Tarihi** |
| 1 | Okulların kitap ihtiyaçlarının tespiti ve imkanlar ölçüsünde eksikliklerin giderilmesi. | 05 – 09 Ekim 2015 |
| 2 | Okul Proje Yürütme Ekipleri oluşturularak proje uygulamasının takibi. | 05 Ekim 2015 tarihinden itibaren |
| 3 | Kitap Okuma Projesinin başlatılması. | 19 Ekim 2015 tarihinden itibaren |
| 4 | Okul bünyesinde dönemlik olarak en fazla kitap okuyan öğrencilerin sınıf düzeyinde ilgili Sınıf Öğretmeni, Sınıf Rehber Öğretmeni veya ilgili Öğretmen sorumluluğunda ayrı ayrı tespit edilerek okul içerisinde imkanlar ölçüsünde ödüllendirilmesi. | 04 – 06 Ocak 2016 |
| 27 – 31 Mayıs 2016 |
| 5 | e-okul sistemi üzerinde, öncelikle her sınıf düzeyinde Sınıf Kitaplığı oluşturularak öğrenciler tarafından okunan kitapların e-okul sistemi içerisindeki Öğrenci Kitap Bilgilerine düzenli olarak işlenmesinin sağlanması ve takip edilmesi. | 12 Ekim 2015 tarihinden itibaren |
| 6 | Okul bünyesinde dönemlik olarak en fazla kitap okuyan öğrencilerin, okuduğu kitap sayısı ve sayfa sayısına göre sınıf düzeyinde belirlenen isim listelerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi.  | 07 – 11 Ocak 2016 |
| 01 – 03 Haziran 2016 |
| 7 | İlçe genelinde dönemlik olarak en fazla kitap okuyan öğrencilerin İlçe Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından her sınıf düzeyinde ayrı ayrı tespit edilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü imkanları ölçüsünde ödüllendirilmesi. | 12 – 15 Ocak 2016 |
| 06 – 10 Haziran 2016 |

**Hedeflenen Sonuç :** 1. Kitap Okuma Projesi sonucunda ileriki yıllar için öğrencilerimizin, okuma

 bilincinin geliştirilerek kendilerinin ve velilerinin eğitime bakış açılarının

 değiştiğini, ufuklarının genişlediğini görmelerini sağlamak.

 2. Öğrencilerimizin Okuma, Okuduğunu Anlama ve Yorumlama yeteneklerini

 geliştirerek başarılı bir eğitim öğretim süreci yaşamalarını sağlamak için çalışma

 şevklerini arttırma konusunda katkıda bulunmak.